Дорожная карта

по организации обучения через сеть интернет, включая образовательные порталы

«Учи.ру», «Якласс», «РЭШ», «МЭШ», «Дом знаний», электронную почту, Skype, социальные сети, современные мессенджеры WhatsApp,  Viber,  ZooM  и т.д в рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции на территории Гунибского района с  7 по 30	апреля.

МКОУ «Н.Кегерская  СОШ»

| № п.п. | Действия | Срок исполнения | Ответственные | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение и проработка федеральных нормативных документов – нормативной базы применения дистанционных образовательных технологий и дистанционного обучения: | 7-8 апреля 2020г | Зам.директора по УВР |  |
| 2 | Информирование учащихся и их родителей( законных представителей) о введении обучения через сеть интернет, включая образовательные порталы «Учи.ру», «Якласс», «РЭШ», «МЭШ», «Дом знаний», электронную почту, Skype, социальные сети, современные мессенджеры WhatsApp,Viber и т.д на период с 1 по 12 апреля | 7 апреля 2020г | Зам.директора по УВР, кл.руководители, предметники |  |
| 3 | Консультирование учащихся по вопросу организации обучения через сеть интернет, включая образовательные порталы «Учи.ру», «Якласс», «РЭШ», «МЭШ», «Дом знаний», электронную почту, Skype, социальные сети, современные мессенджеры WhatsApp,Viber и т.д | 7 апреля 2020г | Зам.директора по УВР, классные руководители, предметники | Беседа |
| 4 | Разработка поэтапного плана мероприятий по организации обучения через сеть интернет, включая образовательные порталы «Учи.ру», «Якласс», «РЭШ», «МЭШ», «Дом знаний», электронную почту, Skype, социальные сети, современные мессенджеры WhatsApp,Viber и т.д школьника | 7 апреля 2020г | Зам.директора по УВР, предметники | Дорожная карта |
| 5 | Назначение координатора | 7 апреля 2020г | Зам.дир по | Согласно |

|  | обучения учащихся через сеть интернет, включая образовательные порталы «Учи.ру», «Якласс», «РЭШ», «МЭШ», «Дом знаний», электронную почту, Skype, социальные сети, современные мессенджеры WhatsApp,Viber и т.д |  | УВР,предметники | приказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Подбор и апробация обучающих модулей и методических материалов по учебным предметам для обучения через сеть интернет, включая образовательные порталы «Учи.ру», «Якласс», «РЭШ», «МЭШ», «Дом знаний», электронную почту, Skype, социальные сети, современные мессенджеры WhatsApp,Viber и т.д | С 7 по 11 апреля | Зам.директора по УВР, предметники | Использование образовательного портала «Учи.ру», «Якласс», мессенджеры |
| 7 | Проведение консультации и тренингов с педагогическими работниками | С 7 по 11 апреля | Директор зам.директора по УВР, педагоги | Работа с педагогами |
| 8 | Апробация работы с учебными курсами | С 7 по 11 апреля | Зам.директора по УВР, педагоги | Работа с учащимися |
| 9 | Обучение через сеть интернет, включая образовательные порталы «Учи.ру», «Якласс», «РЭШ», «МЭШ», «Дом знаний», электронную почту, Skype, социальные сети, современные мессенджеры WhatsApp,Viber и т.д | С 7 по 12 апреля | Классные руководители и учащиеся | Работа с учащимися |

Директор школы           Максудова З.И